## Zeitplan
Arbeitspaket |  |  | Soll | Ist | Tag 01 |  |  |  | ÜZ | Tag 02 |  |  |  | ÜZ | Tag 03 | ÜZ | Tag 04 |  |  |  | ÜZ | Tag 05 |  |  |  | ÜZ | Tag 06 |  |  | ÜZ | Tag 07 |  |  |  | ÜZ | Tag 08 | ÜZ | Tag 09 |  |  |  | ÜZ | Tag 10 |  |  |  | ÜZ | Tag 11 |  |  | ÜZ | Tag 12 |  |  | ÜZ
[5 empty] | 28.02.2020 |  |  |  |  | 02.03.2020 |  |  |  |  | 03.03.2020 |  | 04.03.2020 |  |  |  |  | 05.03.2020 |  |  |  |  | 06.03.2020 |  |  |  | 09.03.2020 |  |  |  |  | 10.03.2020 |  | 11.03.2020 |  |  |  |  | 12.03.2020 |  |  |  |  | 13.03.2020 |  |  |  | 16.03.2020
Informieren | [14 empty] | Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule | [20 empty] | Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule Berufsschule
Informieren | I1 | Analyse und Verfeinerung der Arbeit | 2 | 2 | 2
2
| I2 | Klären von Unklarheiten | 1 | 1 |  | 1
[6 empty] | 1 | [49 empty] | Legende
| I3 | Projektmanagement / Definition von Arbeitspaketen erstellen | 3 | 3 |  | 3
[6 empty] | 3 | [50 empty] | 2-std Raster
| I4 | Zeitplan erstellen | 2 | 2 |  |  |  | 2
[8 empty] | 2 | [48 empty] | Soll-Zeit
| I5 | Use Case Diagramm erstellen | 2 | 1 | [5 empty] | 2
[10 empty] | 1 | [46 empty] | Ist-Zeit
Planen
Planen | P1 | Use Case Spezifikationen definieren | 4 | 5 | [6 empty] | 4 | [45 empty] | Informieren
5
| P2 | Mockup / Wireframe entwerfen | 3 | 2 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [39 empty] | Planen
2
| P3 | Sequenzdiagramm erstellen | 2 | 2 | [13 empty] | 2 | [38 empty] | Entscheiden
2
| P4 | Systemkontextdiagramm erstellen | 2 | 2 | [14 empty] | 2 | [37 empty] | Realisieren
2
| P5 | Planung der benötigten Komponenten | 2 | 2 | [15 empty] | 2 | [36 empty] | Kotrollieren
2
| P6 | Testkonzept erstellen | 2 | 2 | [17 empty] | 2 | [34 empty] | Auswerten
2
| P7 | Design- & Architekturmöglichkeiten | 2 | 2 | [18 empty] | 2 | [33 empty] | Diverses
2
| P8 | Implementierungsvarianten gegenüberstellen | 2 | 2 | [19 empty] | 2 | [32 empty] | Überzeit
2
Entscheiden
Entscheiden | E1 | Nutzwertanalyse der Entscheidungsmöglichkeiten | 2 | 2 | [20 empty] | 2
2
| E2 | Entscheidungsmatrix erstellen | 2 | 0 | [22 empty] | 2
| E3 | Entscheidungen begründen | 2 | 2 | [23 empty] | 2
2
Realisieren
Realisieren | R1 | Implementierung der individuellen Komponenten | 8 | 8 | [24 empty] | 4 |  | 4
[28 empty] | 6 |  |  | 2
| R2 | Storybook Einträge erstellen | 4 | 4 | [28 empty] | 4
4
| R3 | Implementierung der Anamnese-Seite | 4 | [34 empty] | 4
[34 empty] | 2 |  |  |  | 2
| R4 | Implementierung der Anamneseliste | 2 | [36 empty] | 2
2
| R5 | Implementierung der Schmerzzonenwahl | 3 | [37 empty] | 1 |  | 2
[40 empty] | 2 |  |  | 1
| R6 | Implementierung des Exception Handlings | 2 | [40 empty] | 2
2
Kontrollieren
Kontrollieren | K1 | Vollständigkeit der Arbeitspakete & Abnahmekriterien überprüfen | 2 | [41 empty] | 2
2
| K2 | Komponenten- & System-Tests ausarbeiten | 6 | [42 empty] | 2 |  | 4
3
| K3 | Erster Testdurchlauf | 2 | [45 empty] | 2
| K4 | Fehlerbehebung | 2 | [46 empty] | 2
| K5 | Zweiter Testdurchlauf | 2 | [48 empty] | 2
Auswerten
Auswerten | A1 | Persönliches Fazit & Reflexion | 2 | [49 empty] | 2
| A2 | Codebase anhängen & Abgabe | 4 | [50 empty] | 4
Diverses
Diverses | D1 | Weiterführen des IPA-Berichtes | 80
| D2 | Bearbeitung des Arbeitsjournals | 5 |  |  |  | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h | [6 empty] | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h |  |  |  | 0,5h | [6 empty] | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h |  |  |  | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h
[7 empty] | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h | [6 empty] | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h |  |  |  |  | 0,5h |  |  |  | 0,5h | [6 empty] | 0,5h
| D3 | Expertenbesuch | 2 | [9 empty] | 1 | [27 empty] | 1
[13 empty] | 1 | [27 empty] | 1

## Tabelle1
Möglichkeiten
|  | Class |  | Functional
Kriterium | Gewichtung | Beurt. | Wert | Beurt. | Wert
Syntax | 1 | 6 | 6 | 8 | 8
State | 4 | 7 | 28 | 9 | 36
Testing | 2 | 10 | 20 | 6 | 12
Performance | 4 | 8 | 32 | 10 | 40
|  |  | 86 |  | 96